## sheet1
附件：
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年-省级燃油税资金工程（皖财建〔2024〕491号）
主管部门 |  |  | 071-黄山市交通运输局 |  |  | 实施单位 | 071004-黄山市公路管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 10 | #NUM! | #NUM!
|  |  | 其中：本年财政拨款 | nan | nan | nan | —
|  |  | 上年结转资金 | nan | nan | nan | —
|  |  | 其他资金 | 2422 | 2422 | 2422 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成根据《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达2024 年中央财政成品油税费改革市县增量资金的通知》（皖财建〔2024〕491 号）下达国省干线大中修补助资金2422万元。 |  |  |  |  | 完成根据《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达2024 年中央财政成品油税费改革市县增量资金的通知》（皖财建〔2024〕491 号）下达国省干线大中修补助资金2422万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成路面修复及预防养护工程项目 |  | ＝8个 | 8 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 实施路段技术状况 |  | 提升 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  |  | 完工项目验收合格 |  | ＝100% | 100 | 6 | 6
|  |  | 资金使用合规性 |  | ＝100% | 100 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 按期完成投资 |  | 是 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  |  | 资金拨付时效性 |  | 及时 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤2422万元 | 2422 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  | 社会效益 | 基本公共服务水平 |  | 提升 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  |  | 公路安全水平 |  | 提升 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  | 生态效益 | 对路域环境保护提升 |  | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  | 可持续影响 | 项目适应未来一定时期内交通需要 |  | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 |  | ≥90% | 99 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | #NUM!