## 表1高速公路
附表1：“十三五”高速公路建设项目表
序号 | 项目名称 | 路线编号 | 建设性质 | 开工年 | 完工年 | 建设规模（公里） | 总投资（亿元） | “十三五”投资（亿元） | 备注
合计 | [5 empty] | 119.6 | 171.9 | 45
1 | 黄山至千岛湖高速 | G4012 | 新建 | 2017 | 2021 | 24.6 | 43.3 | 31.5
2 | 芜湖至黄山高速 南沿江至黄山段 | S12 | 新建 | 2017 | 2021 | 5 | 7.2 | 6.5
3 | 德州至上饶高速公路池州至皖赣界段 | G3W | 新建 | 2018 | 2023 | 70 | 101.4 | 7
4 | 黄山市北外环 高速公路 |  | 新建 | 2020 | 2024 | 20 | 20

## 表2普通国省干线公路
附表2：普通国省干线公路建设项目表
序号 | 路线编码 | 项目名称 | 建设性质（新建、改建、路面改善） | 开工年 | 完工年 | 建设 等级 | 建设总里程 （公里） |  |  | 十二五完工里程 （公里） |  |  | 十三五新开工里程（公里） |  |  | 十三五完工里程 （公里） |  |  | 项目总投资（万元） | 十三五完成投资 （万元）
[7 empty] | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级
合计 | [6 empty] | 184.2 | 248.4 | 170.5 | 43.1 |  |  | 121.4 | 248.4 | 170.5 | 103.7 | 223 | 170.5 | 769000 | 430000
续建项目 | [5 empty] | 小计 | 77.3 | 14 |  | 43.1 |  |  | 14.5 | 14 |  | 34.2 | 14 |  | 308000 | 140000
1 | G233 | 界牌岭至渔亭改建工程 | 改建 | 2013 | 2017 | 一级 | 60.8 |  |  | 31.1 |  |  | 10 |  |  | 29.7 |  |  | 212000 | 100000
2 | S469 | 歙县徽城至许村改建工程 | 改建 | 2014 | 2018 | 一级 二级 | 6 | 14 |  | 6 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 24000 | 10000
3 | G233 | 徽州区至屯溪段公路改建工程 | 改建 | 2014 | 2017 | 一级 | 10.5 |  |  | 6 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 72000 | 30000
新开工项目 | [5 empty] | 小计 | 106.9 | 234.4 | 170.5 |  |  |  | 106.9 | 234.4 | 170.5 | 69.5 | 209 | 170.5 | 461000 | 290000
1 | S220 | 屯溪至鬲山段改造工程 | 改建 | 2018 | 2019 | 一级 | 3.7 | [5 empty] | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 8000 | 8000
2 | G530 | 渔亭至秀里改建工程 | 改建 | 2018 | 2021 | 一级 | 16.6 | [5 empty] | 16.6 |  |  | 8 |  |  | 60000 | 30000
3 | S324 | 歙县金山至县城改建工程 | 改建 | 2018 | 2021 | 一级 | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 6 |  |  | 36000 | 20000
4 | G233 S103 | 徽州区外环路改建工程 | 改建 | 2017 | 2021 | 一级 | 13.6 | [5 empty] | 13.6 |  |  | 8 |  |  | 63000 | 33000
5 | G237 | 祁门灯塔至黄祁高速祁门东互通改建工程 | 改建 | 2018 | 2022 | 一级 | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | 4 |  |  | 43000 | 13000
6 | G205 | 屯溪段改线工程 | 新建 | 2018 | 2022 | 一级 | 16.2 | [5 empty] | 16.2 |  |  | 5 |  |  | 60000 | 20000
7 | G205 | 屯溪至桃林段改建工程 | 改建 | 2017 | 2020 | 二级 |  | 53.3 | [5 empty] | 53.3 |  |  | 53.3 |  | 45000 | 45000
8 | S603 | 环太平湖俞家隧道、 共幸大桥及接线工程 | 改建 | 2016 | 2018 | 二级 |  | 4.8 | [5 empty] | 4.8 |  |  | 4.8 |  | 15000 | 15000
9 | S324 | 三阳集镇外环段改建工程 | 改建 | 2017 | 2018 | 二级 |  | 3.5 | [5 empty] | 3.5 |  |  | 3.5 |  | 3500 | 3500
10 | G237 | 五城集镇外环段改建工程 | 改建 | 2017 | 2018 | 二级 |  | 5.3 | [5 empty] | 5.3 |  |  | 5.3 |  | 5000 | 5000
11 | G530 | 焦村集镇外环段改建工程 | 改建 | 2017 | 2019 | 二级 |  | 9.1 | [5 empty] | 9.1 |  |  | 9.1 |  | 3000 | 3000
12 | S364 | 小川至王村改建工程 | 改建 | 2019 | 2021 | 二级 |  | 37.4 | [5 empty] | 37.4 |  |  | 12 |  | 40000 | 15000
13 | S215 | 界牌岭至徽州区段路面 改善工程 | 路面改善 | 2017 | 2017 | 一级 二级 | 16.3 | 10.1 |  |  |  |  | 16.3 | 10.1 |  | 16.3 | 10.1 |  | 9500 | 9500
14 | S252 | 渔亭至流口段路面改善工程 | 路面改善 | 2016 | 2016 | 三级 |  |  | 30 | [5 empty] | 30 |  |  | 30 | 6000 | 6000
15 | S470 | 塔坊至芦溪段路面改善工程 | 路面改善 | 2016 | 2017 | 三级 |  |  | 44 | [5 empty] | 44 |  |  | 44 | 7900 | 7900
16 | S103 | 三口至谭家桥路面改善工程 | 路面改善 | 2017 | 2017 | 三级 |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 2000 | 2000
17 | S435 | 小溪至石山路面改善工程 | 路面改善 | 2017 | 2017 | 二级 |  | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | 12 |  | 2500 | 2500
18 | S252 | 四门至省界路面改善工程 | 路面改善 | 2017 | 2017 | 三级 |  |  | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | 12 | 2300 | 2300
19 | G205 | 水乔关至汊口路面改善工程 | 路面改善 | 2018 | 2018 | 一级 二级 | 18.5 | 10 |  |  |  |  | 18.5 | 10 |  | 18.5 | 10 |  | 13000 | 13000
20 | G237 | 祁门高速路口至渔亭 路面改善工程 | 路面改善 | 2018 | 2018 | 二级 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  |  | 22 |  | 4800 | 4800
21 | S322 | 市界至龙门路面改善工程 | 路面改善 | 2018 | 2018 | 二级 |  | 9.5 | [5 empty] | 9.5 |  |  | 9.5 |  | 2000 | 2000
22 | G205 | 鹊岭至寨西段路面改善工程 | 路面改善 | 2019 | 2019 | 二级 三级 四级 |  | 11.4 | 23.6 |  |  |  |  | 11.4 | 23.6 |  | 11.4 | 23.6 | 7000 | 7000
23 | G237 | 祁门大北埠至灯塔 路面改善工程 | 路面改善 | 2019 | 2019 | 二级 |  | 23 | [5 empty] | 23 |  |  | 23 |  | 6700 | 6700
24 | G330 | 甘棠至和平桥段路面改善工程 | 路面改善 | 2020 | 2020 | 二级 |  | 23 | [5 empty] | 23 |  |  | 23 |  | 6700 | 6700
25 | S466 | 三阳至长春坞路面改善工程 | 路面改善 | 2020 | 2020 | 三级 |  |  | 20.3 | [5 empty] | 20.3 |  |  | 20.3 | 3600 | 3600
26 | S219 | 汤家至高路亭路面改善工程 | 路面改善 | 2020 | 2020 | 三级 |  |  | 30.6 | [5 empty] | 30.6 |  |  | 30.6 | 5500 | 5500

## 表3农村公路
附表3：农村公路建设项目表
序号 | 项目所在县 | 项目所在乡镇 | 项目名称 | 起点名称 | 讫点名称 | 途经控制点 | 建设规模 |  | 项目总投资（万元） | 十三五完成投资 （万元） | 备注
[7 empty] | 路面宽度（米） | 里程 （公里）
黄山市合计 | [7 empty] | 843.514 | 256440.45 | 218440.45
屯溪区小计 | [7 empty] | 5.325 | 1065 | 1065
1 | 屯溪区 | 新潭镇 | 岩万路畅通工程 | 长龄桥村 | 槐源村 | 长源村 | 6.5 | 5.325 | 1065 | 1065
黄山区小计 | [7 empty] | 53.5 | 12000 | 12000
1 | 黄山区 | 新华乡 | X037洪村至新华段改建工程 | 新丰乡盛洪村 | 新华乡半步岭 | 峻岭、曹村 | 6.5 | 10 | 2000 | 2000
2 | 黄山区 | 永丰乡 | 永丰乡政府至X037交叉口 | 永丰乡政府 | X037交叉口 | 虹口桥、乡镇府 | 6.5 | 2 | 400 | 400
3 | 黄山区 | 永丰乡、陵阳镇 | 洪陵路改建工程 | 永丰乡 | 陵阳镇 | 岭下苏家 | 5 | 6.2 | 930 | 930
4 | 黄山区 | 汤口镇、杨村乡 | 黄山汤口至徽州区杨村乡道路 | 汤口镇 | 杨村乡 | 岗村 | 5 | 1.8 | 270 | 270
5 | 黄山区 | 龙门乡 | 麻川至新岭公路 | 麻川村 | 新岭 | 盘龙 | 5 | 16 | 2000 | 2000
6 | 黄山区 | 甘棠镇、三口镇 | 大桥至山口公路改建工程 | 大桥 | 山口 |  | 6.5 | 17.5 | 6400 | 6400
徽州区小计 | [7 empty] | 7.5 | 1800 | 1800
1 | 徽州区 | 西溪南、潜口 | 西溪南至潜口公路改建工程 | 西溪南 | 潜口高速连接线 | 东红、琶村、坑上 | 6 | 5 | 1500 | 1500
2 | 徽州区 | 呈坎、许村 | 呈坎至许村公路改建工程 | 呈坎 | 许村 | 汪村、塔山 | 5 | 2.5 | 300 | 300
歙县小计 | [7 empty] | 242.14 | 96916 | 58916
1 | 歙县 | 许村镇、富堨镇、徽城镇 | 正歙线路面改造工程 | 正岭 | 歙县 | 富堨 | 6 | 14 | 2800 | 2800
2 | 歙县 | 街口镇、王村镇 | 街口至王村路面改造工程 | 街口镇 | 王村镇 | 璜田乡、长陔乡、绍濂乡 | 5 | 46.8 | 7020 | 7020
3 | 歙县 | 昌溪乡、徽城镇 | 昌溪至徽城路面改造工程 | 昌溪乡 | 徽城镇 | 深渡镇、坑口乡 | 5 | 42.4 | 6360 | 6360
4 | 歙县 | 雄村镇、王村镇 | 雄村至王村路面改造工程 | 雄村镇 | 王村镇 |  | 5 | 10.168 | 1525.2 | 1525.2
5 | 歙县 | 溪头镇、桂林镇 | 溪头至桂林路面改造工程 | 溪头镇 | 桂林镇 |  | 5 | 11.216 | 1682.4 | 1682.4
6 | 歙县 | 上丰乡、许村镇 | 上丰至跳石路面改造工程 | 上丰乡 | 许村镇 |  | 5 | 5.5 | 825 | 825
7 | 歙县 | 岔口镇、深渡镇 | 岔口至深渡路面改造工程 | 岔口镇 | 深渡镇 | 武阳乡 | 5 | 18.636 | 2795.4 | 2795.4
8 | 歙县 | 榆村乡、石门乡 | 榆村至石门路面改造工程 | 榆村乡 | 石门乡 | 王村镇 | 5 | 12.024 | 1803.6 | 1803.6
9 | 歙县 | 武阳乡、街口镇 | 武阳至街口路面改造工程 | 武阳乡 | 街口镇 | 小川乡、新溪口乡 | 5 | 27.968 | 4195.2 | 4195.2
10 | 歙县 | 郑村镇、富堨镇 | 郑村至富堨路面改造工程 | 郑村镇 | 富堨镇 |  | 5 | 8.728 | 1309.2 | 1309.2
11 | 歙县 | 街口镇 | 新安江大桥及接线 | 街口 | 街口 | 街口 |  | 1.1 | 11000 | 11000
12 | 歙县 | 长陔乡 | 长陔岭隧道及接线 | 长陔 | 长陔 | 长陔 |  | 9.6 | 40000 | 2000
13 | 歙县 | 许村镇、呈坎镇 | 跳石至呈坎公路改建工程 | 跳石 | 呈坎 |  | 7 | 9 | 5800 | 5800
14 | 歙县 | 杞梓里镇 | 水竹坑至大障山公路连接线工程 | 杞梓里 | 杞梓里 | 杞梓里 | 6 | 6 | 2400 | 2400
15 | 歙县 | 三阳镇、金川乡 | 三阳高铁站至金川搁船尖公路工程 | 三阳 | 金川 |  | 6 | 11 | 4400 | 4400
16 | 歙县 | 北岸镇、桂林镇 | 白杨至新管公路工程 | 白杨 | 新管 |  | 6 | 8 | 3000 | 3000
休宁县小计 | [7 empty] | 148.596 | 30941.3 | 30941.3
1 | 休宁县 | 陈霞乡 | 黄回路 | 交S471 | 陈霞乡 | 小珰 | 7.5 | 4.552 | 910.4 | 910.4
2 | 休宁县 | 汪村镇、流口镇 | 流大路 | 交S252 | 大连 | 汪村 | 5 | 25.158 | 5031.6 | 5031.6
3 | 休宁县 | 榆村乡 | 东岭路 | 交G205 | 榆村乡 | 一心 | 5 | 4 | 800 | 800
4 | 休宁县 | 万安镇、岩寺镇 | 岩万路 | 交G205 | 岩寺 | 徽光 | 5 | 4.828 | 965.6 | 965.6
5 | 休宁县 | 万安镇-西溪南镇 | 吴田路 | 万安 | 吴田 | 红星 | 5 | 4.498 | 674.7 | 674.7
6 | 休宁县 | 汪村镇-江西省沱川乡 | 流大路延伸线 | 汪村 | 沱川 | 戴坑 | 5 | 5.874 | 881.1 | 881.1
[7 empty] | 5 | 3 | 450 | 450 | 新建路段
7 | 休宁县 | 陈霞乡、溪口镇 | 陈溪路 | 陈霞 | 溪口 | 言田 | 5 | 9.771 | 1465.65 | 1465.65
8 | 休宁县 | 璜尖乡 | 汊璜路 | 璜尖 | 源芳乡 | 渔临村 | 5 | 25 | 3750 | 3750
9 | 休宁县 | 板桥乡、江西省浙源乡 | 兰樟路 | 板桥 | 江西省浙源乡 | 浙岭 | 5 | 11.615 | 1742.25 | 1742.25
10 | 休宁县 | 海阳镇、陈霞乡 | 陈古路 | 陈霞 | 交S237 | 上里、汪溪 | 6.5 | 4 | 600 | 600 | 新建路段
[7 empty] | 6.5 | 5.5 | 825 | 825
11 | 休宁县 | 商山镇-黎阳镇 | 商黎路 | 商山 | 黎阳 | 双桥 | 6.5 | 4.1 | 615 | 615 | 新建路段
12 | 休宁县 | 山斗乡-江西溪头乡 | 璜溪路 | 璜茅岭 | 溪头 | 龙池汏 | 5 | 8.2 | 1230 | 1230
13 | 休宁县 | 海阳镇、陈霞乡、溪口镇 | 环月潭水库公路 |  |  |  | 6.5 | 15.5 | 7500 | 7500
14 | 休宁县 | 流口镇、汪村镇 | 流口至汪村公路改建工程 | 流口 | 汪村 |  | 6 | 13 | 3500 | 3500
黟县小计 | [7 empty] | 89.818 | 59116.45 | 59116.45
1 | 黟县 | 宏潭乡 | 柯红线 | 宏潭 | 红光 | 宏潭、红光 | 6.5 | 17.875 | 3575 | 3575
2 | 黟县 | 柯村镇、雷湖乡 | 柯三线 | 柯村 | 三合 | 柯村、 三合 | 5 | 20.212 | 3031.8 | 3031.8
3 | 黟县 | 宏潭乡、桃源乡 | 竹茅线（宏潭） | 竹溪口 | 茅田 | 竹溪口、 茅田 | 5 | 12.129 | 1819.35 | 1819.35
4 | 黟县 | 洪星乡、大坦乡 | 大同线（洪星） | X029叉口 （同川桥） | 同川 | 同川桥、 同川 | 5 | 7.901 | 1185.15 | 1185.15
5 | 黟县 | 碧阳镇、宏村镇 | 碧金线（宏村） | 碧阳 | 金家岭 | 碧阳、 金家岭 | 5 | 6.701 | 1005.15 | 1005.15
6 | 黟县 | 西递镇、兰田镇 | 西儒公路 | 西递 | 儒村 |  | 7 | 10 | 44000 | 44000
7 | 黟县 | 美溪乡、安凌镇 | 太平湖至牯牛降 | 美溪 | 安凌 |  | 6.5 | 15 | 4500 | 4500
祁门县小计 | [7 empty] | 296.635 | 54601.7 | 54601.7
1 | 祁门县 | 箬坑乡 | 箬历公路 | 箬坑 | 历溪 | 八一禾沙 | 6.5 | 13.47 | 2694 | 2694
2 | 祁门县 | 安凌镇 | 柯赤路 | 城安 | 雷湖 | 雷湖村 | 6.5 | 5.637 | 1127.4 | 1127.4
3 | 祁门县 | 芦溪乡 | 平芦路 | 芦溪乡政府 | 平里镇政府 | 花桥 | 6.5 | 15.267 | 3053.4 | 3053.4
4 | 祁门县 | 柏溪乡 | 金柏路 | 柏溪乡政府 | 省道221 | 林场 | 6.5 | 6.992 | 1398.4 | 1398.4
5 | 祁门县 | 古溪乡 | 历古路 | 古溪乡政府 | 省道221 | 黄龙大桥 | 6.5 | 13.067 | 2613.4 | 2613.4
6 | 祁门县 | 大坦乡 | 大祁路 | 大坦乡政府 | 县城 | 胥岭 | 6.5 | 13.796 | 2759.2 | 2759.2
7 | 祁门县 | 安凌镇、横渡镇 | 城赛公路 | 城安村 | 石台县横渡镇 | 芦荔村 | 5 | 9.587 | 1438.05 | 1438.05
8 | 祁门县 | 安凌镇、柯村镇 | 土峰公路 | 雷湖村 | 可村镇 | 土峰 | 5 | 4 | 600 | 600
9 | 祁门县 | 柏溪乡、碧阳镇 | 柏西公路 | 柏溪乡政府 | 碧阳镇 | 西武岭 | 5 | 5.491 | 823.65 | 823.65
10 | 祁门县 | 祁山镇、凫峰镇 | 乔凫路 | 凫峰镇 | 祁山镇 | 乔山中学 | 5 | 30.009 | 4501.35 | 4501.35
11 | 祁门县 | 塔坊镇、新城区 | 下科路 | 县医院 | 路公桥 | 下科 | 6.5 | 3.155 | 473.25 | 473.25
12 | 祁门县 | 祁红乡、芦溪乡 | 老永路 | 省道470 | 永胜村委会 | 岭头 | 5 | 13.5 | 2025 | 2025
13 | 祁门县 | 新安镇、勒功乡 | 新勒公路 | 新安 | 勒功 | 高塘 | 5 | 5.532 | 829.8 | 829.8
14 | 祁门县 | 大坦乡、洪星乡 | 大光公路 | 大坦乡镇政府 | 光华村委会 | 光华 | 5 | 23.759 | 3563.85 | 3563.85
15 | 祁门县 | 闪里镇-江西严台 | 坑严公路 | 省道326 | 安徽界 | 坑口 | 5 | 5.2 | 780 | 780
16 | 祁门县 | 塔坊镇、凫峰镇 | 阳光至乔山公路 | 塔坊 | 乔山 | 阳光 | 5 | 6.391 | 958.65 | 958.65
17 | 祁门县 | 芦溪乡、渚口乡 | 渚倒公路 | 渚口乡政府 | 芦溪乡倒湖 | 梓口 | 5 | 28.057 | 4208.55 | 4208.55
18 | 祁门县 | 芦溪乡-江西兴田 | 芦兴路 | 芦溪 | 兴田 | 桥头 | 5 | 3.156 | 473.4 | 473.4
19 | 祁门县 | 溶口乡、芦溪乡 | 溶芦路 | 溶口乡政府 | 芦溪 | 溶口漫水桥 | 5 | 4.276 | 641.4 | 641.4
20 | 祁门县 | 小路口镇、溶口乡 | 小路口至溶口道路 | 溶口乡政府 | 小路口省道交叉口 | 双莲 | 5 | 15.593 | 2338.95 | 2338.95
21 | 祁门县 | 凫峰镇、金字牌镇 | 金凫公路 | 金字牌新民组 | 凫峰梅树坑口 | 庒岭 | 5 | 10 | 1500 | 1500
22 | 祁门县 | 祁山镇、塔坊镇、祁红乡 | 祁门至祁红公路 | 祁山 | 祁红 | 塔坊 | 6.5 | 28 | 7800 | 7800
23 | 祁门县 | 祁山镇 | 新建中杨公路 |  |  |  | 6.5 | 21 | 2000 | 2000
24 | 祁门县 | 芦溪乡 | 查湾至鹅湖 | 芦溪 | 芦溪 |  | 6 | 11.7 | 6000 | 6000

## 表4储备项目
附表4：公路储备项目表
序号 | 路线编码 | 项目名称 | 建设性质（新建、改建、路面改善） | 建设 等级 | 建设总里程（公里） |  |  |  | 十三五争取开工里程（公里） |  |  |  | 项目总投资（万元） | 备注
[5 empty] | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级
合计 | [5 empty] | 72 | 9 | 12 |  | 72 | 9 | 12 | 169400
1 | G205 | 汤口至谭家桥段改建工程 | 改建 | 二级 | 建设总里程（公里） 二级: 14.3; 十三五争取开工里程（公里） 二级: 14.3 | 23800
2 | S606 | 汤口镇冈村至焦村镇汤流旅游公路 | 新建 | 二级 | 建设总里程（公里） 二级: 24.2; 十三五争取开工里程（公里） 二级: 24.2 | 72600
3 | S603 | 九华岭隧道及接线工程 | 新建 | 二级 | 建设总里程（公里） 二级: 10.5; 十三五争取开工里程（公里） 二级: 10.5 | 8000
4 | G237 | 休宁山斗至璜茅段改建工程 | 改建 | 二级 | 建设总里程（公里） 二级: 13.7; 十三五争取开工里程（公里） 二级: 13.7 | 13000
5 | S471 | 休宁东充至溪口改建工程 | 改建 | 二级 | 建设总里程（公里） 二级: 5; 十三五争取开工里程（公里） 二级: 5 | 6000
6 |  | 黄祁高速祁门西、新安互通 | 新建 | 三级 | 建设总里程（公里） 三级: 2; 十三五争取开工里程（公里） 三级: 2 | 22000 | 其他
7 |  | 黄山南大门内旅游公路 | 路面改善 | 四级 | 建设总里程（公里） 四级: 12; 十三五争取开工里程（公里） 四级: 12 | 2000 | 旅游公路
8 |  | 黄山南大门交通畅通工程 | 改建 | 二级 | 建设总里程（公里） 二级: 4.3; 十三五争取开工里程（公里） 二级: 4.3 | 12000 | 旅游公路
9 |  | 金字牌、历口、闪里、新安集镇改线工程 | 新建 | 三级 | 建设总里程（公里） 三级: 7; 十三五争取开工里程（公里） 三级: 7 | 10000 | 国省道

## 表5客运场站
附表5：客运站场规划建设项目表
类型 | 序号 | 项目名称 | 位置 |  | 是否在城市规划区（是/否） | 等级 （一级/二级） | 衔接类型（铁、水、空） | 建设性质（新建/改扩建） | 占地面积（平米） | 设计能力（万人/日） | 投资（万元） | 前期工作情况
|  |  | 地市 | 县区
合计 | 23 | [7 empty] | 350400 | 12.4 | 132200
综合客运枢纽 | 1 | 黄山高铁客运站 | 黄山市 | 市经开区 | 是 | 一级 | 铁、公 | 新建 | 30000 | 1 | 45000 | 开工建设
| 2 | 歙县城北客运站 | 黄山市 | 歙 县 | 是 | 一级 | 铁、公 | 新建 | 30000 | 0.5 | 11000 | 土地落实
普通 客运站 | 1 | 祁门客运中心 | 黄山市 | 祁门县 | 是 | 一级 |  | 新建 | 37000 | 0.5 | 10500 | 开工建设
| 2 | 徽州公路客运站 | 黄山市 | 徽州区 | 是 | 二级 |  | 新建 | 20000 | 0.7 | 7600 | 立项
| 3 | 太平湖旅游客运中心 | 黄山市 | 黄山区 | 否 | 一级 |  | 新建 | 15000 | 0.6 | 4000 | 规划中
| 4 | 三阳高铁站公路客运站 | 黄山市 | 歙县 | 否 | 二级 |  | 新建 | 10000 | 0.3 | 3000 | 规划中
旅游集散中心 | 1 | 徽州旅游集散中心 | 黄山市 | 徽州区 | 是 |  |  | 新建 | 33000 | 0.6 | 6500 | 土地落实
| 2 | 黄山风景区南大门旅客换乘分中心 | 黄山市 | 黄山风景区 | 是 |  |  | 新建 | 7000 | 1 | 1000 | 立项
| 3 | 黄山区西大门旅游换乘中心 | 黄山市 | 黄山区 | 否 |  |  | 新建 | 15000 | 1.5 | 5000 | 规划中
| 4 | 黄山区北大门旅游换乘中心 | 黄山市 | 黄山区 | 否 |  |  | 新建 | 15000 | 1.5 | 5000 | 规划中
| 5 | 黄山市东黄山城际铁路及公路客运枢纽站 | 黄山市 | 黄山区 | 否 |  |  | 新建 | 35000 | 1.5 | 20000 | 规划中
| 6 | 黄山区城市候机楼 | 黄山市 | 黄山区 | 否 |  |  | 新建 | 6000 | 0.3 | 2000 | 规划中
| 7 | 大北埠旅游集散中心 | 黄山市 | 祁门县 | 是 |  |  | 新建 | 8000 | 0.5 | 3000 | 规划中
| 8 | 黟县宏村客运站 | 黄山市 | 黟县 | 否 | 三级 |  | 新建 | 5000 | 0.4 | 500 | 规划中
| 9 | 黟县西递客运站 | 黄山市 | 黟县 | 否 | 三级 |  | 新建 | 5000 | 0.4 | 450 | 规划中
农村 客运站 | 1 | 西溪南客运站 | 黄山市 | 徽州区 | 是 | 三级 |  | 新建 | 3300 | 0.2 | 200 | 规划中
| 2 | 古溪客运站 | 黄山市 | 祁门县 | 否 | 五级 |  | 新建 | 700 | 0.2 | 50 | 规划中
| 3 | 溶口客运站 | 黄山市 | 祁门县 | 否 | 五级 |  | 新建 | 700 | 0.2 | 50 | 规划中
| 4 | 溪口客运站 | 黄山市 | 休宁县 | 否 | 三级 |  | 新建 | 6000 | 0.2 | 500 | 规划中
| 5 | 历口客运站 | 黄山市 | 祁门县 | 否 | 五级 |  | 新建 | 700 | 0.2 | 50 | 规划中
| 6 | 乌石镇客运站 | 黄山市 | 黄山区 | 否 | 四级 |  | 新建 | 6000 | 0.1 | 600 | 规划中
| 7 | 农村客运候车亭200个 | 黄山市 | 各区县 | 否 |  |  | 新建 |  |  | 600 | 规划中
公交场站 | 1 | 6个公交场站 | 黄山市 |  | 是 |  |  | 新建 | 62000 |  | 5600 | 列入计划

## 表6货运场站
附表6：货运站场（物流园区）规划建设项目表
类型 | 序号 | 项目名称 | 位置 |  | 类型（货运枢纽型/口岸服务型/综合服务型） | 建设性质（新建/改扩建） | 占地面积（平米） | 设计能力（万吨／年） | 总投资（万元） | 前期工作情况
|  |  | 地市 | 县区
合计 | 8 | [5 empty] | 978000 | 1505 | 129000
公路货运枢纽（物流园区） | 1 | 黄山斯普蓝帝 物流有限公司 | 黄山市 | 市经开区 | 综合服务型 | 新建 | 200000 | 200 | 10000 | 一期已完工二期已立项
| 2 | 黄山区甘棠物流中心 | 黄山市 | 黄山区 | 综合服务型 | 新建 | 99000 | 130 | 10000 | 一期已完工二期规划中
| 3 | 黄山歙县物流中心 | 黄山市 | 歙 县 | 综合服务型 | 新建 | 400000 | 365 | 28000 | 土地落实
| 4 | 屯溪南部物流中心 | 黄山市 | 屯溪区 | 综合服务型 | 新建 | 30000 | 200 | 8000 | 规划中
| 5 | 皖新现代物流园 | 黄山市 | 休宁县 | 综合服务型 | 新建 | 80000 | 180 | 28000 | 一期已开工
| 6 | 黄山徽州现代物流园(原徽州物流中心) | 黄山市 | 徽州区 | 货运枢纽型 | 新建 | 133000 | 330 | 36000 | 规划中
| 7 | 黟县物流中心 | 黄山市 | 黟 县 | 综合服务型 | 新建 | 6000 | 100 | 1000 | 规划中
| 8 | 祁门物流综合站 | 黄山市 | 祁门县 | 综合服务型 | 新建 | 30000 |  | 8000 | 规划中